MAPA – Material de Avaliação Prática da Aprendizagem

| Nome: João Guilherme Tito de Jesus | RA: 24098553-5 |
| --- | --- |
| Curso:SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS |  |
| Disciplina: Gestão de Projetos Tecnológicos |  |

Um dos desafios da gestão de projetos está em traduzir expectativas em funcionalidades viáveis. Com base no PMI/PMBOK e no material didático, a coleta de requisitos precisa ser clara, mensurável e alinhada às partes interessadas. Além disso, riscos devem ser identificados e tratados desde as fases iniciais.

Você será gerente de um projeto para implantar um sistema de agendamento médico online em uma clínica. O objetivo é reduzir o tempo de espera, eliminar o agendamento por telefone e evitar faltas às consultas.

Exigências do cliente:

O sistema deverá permitir agendamento por especialidade e profissional, com confirmação automática.

O sistema deverá enviar alertas de lembrete para o paciente antes da consulta (24h e 4h antes do horário agendado).

Entregas necessárias: Com base na disciplina:

- Crie 3 requisitos para cada exigência do cliente, com clareza e orientação funcional. (totalizando 6 requisitos).

- Liste 3 riscos associados ao projeto.

- Monte um cronograma com pelo menos 20 atividades, estruturado por fases (planejamento, desenvolvimento, testes, homologação, entrega). O cronograma deve conter os seguintes campos:

ID, nome da atividade

Data de início e fim

Responsável

Dependência (qual atividade precisa ser finalizada antes de começar outra)

Dica: Utilize os requisitos como base para o desenvolvimento do cronograma e levantamento dos riscos.

Referências:

CARMO, Antonio Márcio Mendonça do; RAVANEDA, Hemerson. Gestão de Projetos Tecnológicos. Maringá: UniCesumar, 2021. Reimpresso em 2023. [unidade 1 e unidade II]

Modelo de cronograma:

AGORA, É COM VOCÊ!

Coloque sua resposta no quadro abaixo. Você pode editar o quadro de respostas conforme sua necessidade.

- Elaboração de 6 requisitos, sendo 3 para cada exigência do cliente: Agendamento por especialidade e profissional, com confirmação automática Requisito 1.1 - Seleção de especialidade O sistema deve exibir uma lista de especialidades médicas disponíveis e permitir que o paciente escolha uma delas para iniciar o processo de agendamento. Requisito 1.2 - Escolha de profissional Após selecionar a especialidade, o sistema deve listar os profissionais correspondentes e permitir que o paciente selecione o médico desejado. Requisito 1.3 - Confirmação automática do agendamento Após o paciente escolher data e horário, o sistema deve gerar automaticamente uma confirmação do agendamento e enviá-la para o e-mail e/ou celular cadastrado do paciente. Envio de alertas de lembrete antes da consulta Requisito 2.1 - Envio de lembrete 24h antes O sistema deve disparar automaticamente um alerta de lembrete para o paciente 24 horas antes do horário agendado, via SMS, e-mail ou WhatsApp (dependendo da configuração do usuário). Requisito 2.2 - Envio de lembrete 4h antes O sistema deve enviar um segundo lembrete automaticamente 4 horas antes da consulta, utilizando os mesmos canais definidos pelo paciente. Requisito 2.3 - Registro dos lembretes enviados O sistema deve registrar em log interno cada lembrete enviado (data, horário e canal utilizado), para fins de auditoria e análise de faltas. - Elaboração de 3 riscos: 1) Risco: Falha na integração dos lembretes automáticos Descrição: Sistema não envia lembretes devido a falha na API ou instabilidade do serviço externo. Estratégia de Resposta: Mitigação Ações Preventivas (Mitigação): - Implementar redundância: configurar 2 canais alternativos (ex.: fallback para SMS caso WhatsApp falhe). - Realizar testes de carga e testes automatizados de envio de mensagens. - Monitorar APIs externas com alertas de falha (health check). Plano de Contingência: - Caso o envio automatizado falhe, ativar envio manual (lista diária gerada pelo sistema). - Notificar equipe técnica para troca temporária do provedor de mensagens. Gatilhos (Triggers): - Taxa de falha de envios maior que 5% em 1 hora. - API externa não responde por mais de 60 segundos. Responsável: Analista de Sistema / DevOps. 2) Risco: Resistência dos pacientes ao agendamento online Descrição: Pacientes não aderem ao sistema digital e continuam preferindo agendamento por telefone. Estratégia de Resposta: Mitigação Ações Preventivas (Mitigação): - Criar uma interface simples, intuitiva e responsiva. - Treinar a recepção para incentivar o uso do sistema e auxiliar os pacientes. - Campanha de divulgação (cartazes, WhatsApp, redes sociais). Plano de Contingência: - Manter um canal telefônico reduzido apenas para suporte de uso, não para agendamento. - Disponibilizar tutorial simples em vídeo para usuários. Gatilhos (Triggers): - Menos de 60% dos agendamentos feitos via sistema após o primeiro mês. - Aumento de chamadas na recepção pedindo ajuda com o agendamento. Responsável: Gerente de Projeto / Gestor da Clínica. 3) Risco: Indisponibilidade da plataforma em horários de pico Descrição: Sistema pode cair quando muitos pacientes acessam simultaneamente. Estratégia de Resposta: Mitigação Ações Preventivas (Mitigação): - Implementar escalabilidade automática (auto-scaling). - Realizar testes de carga e stress antes da implantação. - Utilizar infraestrutura em nuvem com tolerância a falhas. Plano de Contingência: - Direcionar usuários automaticamente para uma fila virtual com mensagem de aviso. - Acionar servidor reserva para restaurar o funcionamento. Gatilhos (Triggers): - Queda de performance (resposta > 2s). - Aumento anormal do uso de CPU/memória acima de 85%. - Sistema fica fora por mais de 30 segundos. Responsável: Equipe de Infra / DevOps. - Cronograma com 20 atividades a serem realizadas com data, responsável e dependências: ID; Atividade; Data de Início; Data de Fim; Responsável; Dependência. 1; Planejamento geral do projeto; 01/09/2025; 05/09/2025; João – GP; —. 1.1; Coleta inicial de requisitos com a clínica; 06/09/2025; 10/09/2025; João – GP; 1. 1.2; Mapeamento dos processos atuais de agendamento; 11/09/2025; 13/09/2025; João – GP; 1.1. 1.3; Criação do documento de requisitos (FR e NFR); 14/09/2025; 20/09/2025; João – GP; 1.2. 2; Arquitetura do sistema; 21/09/2025; 25/09/2025; Ana – Arquiteta; 1.3. 3; Design das telas (UI/UX); 26/09/2025; 05/10/2025; Lucas – UX; 2. 4; Desenvolvimento – Módulo de cadastro de pacientes; 06/10/2025; 15/10/2025; Maria – Dev; 3. 5; Desenvolvimento – Módulo de especialidades e profissionais; 16/10/2025; 25/10/2025; Pedro – Dev; 3. 6; Desenvolvimento – Agenda dos profissionais; 26/10/2025; 05/11/2025; Paulo – Dev; 4,5. 7; Desenvolvimento – Módulo de agendamento; 06/11/2025; 15/11/2025; Maria – Dev; 6. 8; Implementação da confirmação automática; 16/11/2025; 20/11/2025; Pedro – Dev; 7. 9; Desenvolvimento – Sistema de lembretes (24h e 4h); 21/11/2025; 30/11/2025; Paulo – Dev; 8. 10; Integração dos módulos desenvolvidos; 01/12/2025; 08/12/2025; Ana – Arquiteta; 4,5,6,7,8,9. 11; Configuração dos serviços externos (e-mail, SMS, WhatsApp); 09/12/2025; 12/12/2025; Pedro – Dev; 9. 12; Testes funcionais; 13/12/2025; 20/12/2025; Lucas – QA; 10,11. 13; Testes de carga e performance; 21/12/2025; 23/12/2025; Lucas – QA; 12. 14; Testes de usabilidade com usuários reais; 26/12/2025; 29/12/2025; João – GP; 12. 15; Correções e ajustes pós-testes; 02/01/2026; 10/01/2026; Equipe de Dev; 12,13,14. 16; Configuração final da infraestrutura (produção); 11/01/2026; 14/01/2026; Ana – Arquiteta; 15. 17; Treinamento da equipe da clínica; 15/01/2026; 17/01/2026; João – GP; 16. 18; Implantação piloto; 18/01/2026; 22/01/2026; João – GP; 17. 19; Ajustes pós-piloto; 23/01/2026; 27/01/2026; Equipe Dev; 18. 20; Encerramento do projeto; 28/01/2026; 30/01/2026; João – GP; 19.

IMPORTANTE:

- Acesse o link com um vídeo explicativo que o professor gravou para ajudá-lo nesse processo de criação e desenvolvimento. O acesso deverá ser realizado em: MATERIAL DA DISCIPLINA.

- Responda seguindo como roteiro os tópicos elencados anteriormente.

- A entrega deve ser feita exclusivamente por meio do Formulário de entrega da atividade MAPA.

- Antes de enviar sua atividade, certifique-se de que respondeu a todas as perguntas e realize uma cuidadosa correção ortográfica.

- Após o envio não são permitas alterações, ou modificações. Logo, você tem apenas uma chance de enviar o arquivo corretamente. Revise bem antes de enviar!

- Lembre-se que evidências de cópias de materiais, incluindo de outros acadêmicos, sem devidas referências serão inquestionavelmente zeradas. As citações e referências, mesmo que do livro da disciplina, devem ser realizadas conforme normas da Instituição de Ensino.

- Não são permitidas correções parciais no decorrer do módulo, ou seja, o famoso: “professor veja se minha atividade está certa?”. Isso invalida seu processo avaliativo. Lembre-se que a interpretação da atividade também faz parte da avaliação.

- Procure sanar suas dúvidas junto a mediação em tempo hábil sobre o conteúdo exigido na atividade, de modo que consiga realizar sua participação.

- Atenção ao prazo de entrega, evite envio de atividade em cima do prazo. Você pode ter algum problema com internet, computador, software etc. e os prazos não serão flexibilizados, mesmo em caso de comprovação.

Bons estudos!

Em caso de dúvidas, encaminhar mensagem ao seu Professor(a) Mediador(a).